## GASS_PROJ
[6 empty] | INÍCIO PROJ. | DATA CONCLUSÃO | PRÁTICA A SER IMPLEMENTADA PROX. ENCONTRO
[6 empty] | 2020-01-01 | 2020-10-01 | IMPLEMENTADA
[5 empty] | HOJE ----> | 2021-04-22 | 174.1% | EM IMPLEMENTAÇÃO
PASSO A PASSO - DO INÍCIO AO FIM DO PRIMEIRO PROJETO - CASAS EM OPERAÇÃO. | [5 empty] | PRAZO |  | PROBLEMA
PASSO A PASSO | TEMPO | ATIVIDADE | ESTUDO CONTINUADO | TEORIA (AULAS) | FASE | DE | ATÉ | STATUS | OBSERVAÇÕES
PREPARAÇÃO | 3 MESES | PREPARAÇÃO TEÓRICA |  | MÓDULO 1, 2 | PREPARAÇÃO TEÓRICA
PREPARAÇÃO |  | PASSO A PASSO DE IMPLEMENTAÇÃO |  | MÓDULO 3
1 |  | ORGANIZAÇÃO DOS NÚMEROS - DESPESAS |  | 14, 29 (COMP.) | CHOQUE DE GESTÃO PARA LUCROS
2 |  | MEDIR LUCRO, CAIXA -- PROJETAR NÚMEROS - GASS ORÇAMENTO |  | 15, 16, 17, 18,19, 19 (COMP.e EXERCÍCIO PROPOSTO), MÓD. 5.CAFÉ COM GASS (7, 8). | CHOQUE DE GESTÃO PARA LUCROS
3 |  | ACOMPANHAMENTO DIÁRIO CMV - QUADRO COMPRAS |  | ver comentário | CHOQUE DE GESTÃO PARA LUCROS
4 |  | MEDIR CMV TEÓRICO E IDENTIFICAR LACUNA COM O CMV REAL |  | 25, 26 | CHOQUE DE GESTÃO PARA LUCROS
5 |  | TRANCAR O ESTOQUE |  | 35, 36, 37 | CHOQUE DE GESTÃO PARA LUCROS
6 |  | LUPA NOS PORCIONAMENTOS |  | 38, 39, 40 | CHOQUE DE GESTÃO PARA LUCROS
7 |  | PLANOS DE PRODUÇÃO - COORDENAÇÃO ENVIOS PRODUTOS PARA A COZINHA |  | 44, 45, 46 | CHOQUE DE GESTÃO PARA LUCROS
8 |  | MEDIR PRECISÃO DE ESTOQUE |  | 36 | CHOQUE DE GESTÃO PARA LUCROS
9 |  | ATAQUE AO TICKET MÉDIO |  | 48 | CHOQUE DE GESTÃO PARA LUCROS
10 |  | CONFERÊNCIA RECEBIMENTOS |  | 32 | CHOQUE DE GESTÃO PARA LUCROS
11 |  | SABER O QUE VENDER |  | 50 | CHOQUE DE GESTÃO PARA LUCROS
12 |  | SABER COMO VENDER OS PRODUTOS SELECIONADOS - MENU |  | 51, 52 | CHOQUE DE GESTÃO PARA LUCROS
13 |  | SABER COMO VENDER OS PRODUTOS SELECIONADOS - MANUAL DE VENDAS |  | 53 | CHOQUE DE GESTÃO PARA LUCROS
14 | 9 MESES | PESQUISA DE SATISFAÇÃO |  | 21 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
15 |  | COMPRAS |  | 31 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
16 |  | FINALIZAR E INSERIR AS FICHAS TÉCNICAS NO SISTEMA |  | 25 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
17 |  | CHECK LISTS |  | 23 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
18 |  | LIVRO DE OCORRÊNCIAS |  | ver comentário | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
19 |  | FÓRUM DIÁRIO |  | 29 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
20 |  | FÓRUM MENSAL |  | 20, 29 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
21 |  | DEFINA UM ORGANOGRAMA FUNCIONAL PARA SEU NEGÓCIO |  | 6 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
22 |  | DEFINIR ROTINA DO DIRETOR E LIDERANÇAS |  | 7, 7 (COMP.) | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
23 |  | DEFINIR MANUAL COM NORMAS |  | 8 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
24 |  | DEFINIR PRINCÍPIOS DA EMPRESA |  | 8 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
25 |  | DEFINIR MANUAL DE ATENDIMENTO |  | 9 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
26 |  | DEFINIR MANUAL DE INTEGRAÇÃO |  | 12 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
27 |  | DEFINIR PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO |  | 11, 11(COMP.) | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
28 |  | MEDIR COMPETITIVIDADE |  | 54 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
29 |  | AVALIAR PREÇO |  | 55 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
30 |  | ESTRATÉGIA DE COMPRAS |  | 33 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
31 |  | FÓRUM SEMANAL |  | 29, 29(COMP.) | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
32 |  | IMPLANTAR PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DO ARMAZÉM (FIFO, LOCAIS DETERMINADOS POR MP / PRODUTO) |  | 34 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
33 |  | IMPLANTAR PROCESSO DE BAIXA DE ESTOQUE NA COZINHA E BAR |  | ver comentário | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
34 |  | MEDIR PRECISÃO DE ESTOQUE COZINHA E BAR |  | 36 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
35 |  | MEDIR INDICADORES DE PRODUÇÃO - SOBRAS, DIF DE PRODUÇÃO, DIF DE RENDIMENTOS. |  | 46 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
36 |  | MEDIR TAXA DE OCUPAÇÃO |  | 47 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
37 |  | DEFINIR AÇÃO DE REDUÇÃO DE CUSTO PESSOAS E/OU AUMENTO DE VENDAS ANALISANDO TAXA DE OCUPAÇÃO |  | 47 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
38 |  | DEFINIR PLANO DE PRODUÇÃO DOS TRANSFORMADOS |  | 41 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
39 |  | ENVIAR MATÉRIAS PRIMAS PARA A COZINHA SEGUINDO FICHA TÉCNICA |  | 42 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
40 |  | PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÃO |  | 28 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
41 |  | MEDIR CMV PELO CONSUMO |  | ver comentário | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
42 |  | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |  | Módulo 5, aula 14. | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
43 |  | DEFINIR PERFIL DE CLIENTE DA CASA |  | 49 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
44 |  | DEFINIR GESTÃO DE VALOR AGREGADO AO CLIENTE (NÃO ESQUECER TEMPOS DE ATENDIMENTO) |  | 56 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
45 |  | DESENVOLVER NOVO LAYOUT DE MENU PARA TORNÁ-LO MAIS RENTÁVEL |  | 51, 52 | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
46 |  | CRIAR ESTRATÉGIA PARA AUMENTAR A FREQUÊNCIA DE CLIENTES |  | ver comentário | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
47 |  | DESENVOLVER CALENDÁRIO DE MARKETING |  | 57, 57 (COMP.) | DES. MODELOS DE GESTÃO E NEGÓCIO
48 | 3 - 12 MESES | DEFINIR MISSÃO E VISÃO DO NEGÓCIO |  | 58, 59 | ESCALAR, CRESCER
49 |  | DEFINIR ORGANOGRAMA FUTURO |  | 60 | ESCALAR, CRESCER
50 |  | DEFINIR COMPETÊNCIAS POR CARGO |  | 11 (COMP.), 61 | ESCALAR, CRESCER
51 |  | DEFINIR PLANO DE TREINAMENTO - ACADEMIA |  | 64 | ESCALAR, CRESCER
52 |  | DEFINIR SISTEMA DE METAS |  | 62 | ESCALAR, CRESCER
53 |  | DEFINIR PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E CARREIRAS |  | 61 | ESCALAR, CRESCER
54 |  | DEFINIR PLANO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |  | 63 | ESCALAR, CRESCER
55 |  | MEDIR LACUNA CMV DIARIAMENTE |  | ver comentário | ESCALAR, CRESCER
56 |  | DEFINIR PLANOS DE CONTIGÊNCIA |  | 10 | ESCALAR, CRESCER
57 |  | MEDIR GARGALOS DE PRODUÇÃO |  | 65 | ESCALAR, CRESCER
Note on D12: Em algum local visível, apontar diariamente: a) Vendas atuais do mês. B) Comrpras de matérias primas e produtos (CMV) acumulados do mês. Obs. Se as embalagens fizerem parte das fichas técnicas também considerar. c) Dividir as compras acumuladas pela venda atual do mês. Aqui você chegará no indicador de % de compras vc vendas. d) Confronte o indicador de compras vs vendas com a meta do CMV do mês indicada no orçamento.
Note on D27: Independentemente do formato, um caderno, livro, quadro, palm top, ..., o processo consiste em todos apontarem as ocorrências e oportunidades da operação para alimentar o próximo ciclo gass diário.
Note on D42: As baixas de estoque da cozinha devem estar acontecendo por meio das fichas técnicas.
Note on D50: Aqui devemos já estar medindo o CMV considerando a variação de estoque. CMV = Est in. + Compras - est. Final / vendas.
Note on D55: O que fazer para o seu cliente voltar mais vezes? Saiba quem são os seus 10% dos clientes que mais compram, para eles podemos definir uma estratégia diferenciada. Defina um plano e utilize o passo seguinte (calendário de marketing) para facilitar a execução.
Note on D64: Comparar diariamente o resultado do CMV (calculado pelo software) = est inicial + compras - est final / vendas; com o CMV teórico que consta no relatório de margem de contribuição ou simular.